## 양식
프로젝트 이름
프로젝트 한 줄 요약
작성일 : yyyy. mm. dd
[7 empty] | 휴가 | 협업
주 | 날짜 | 요일 | 프론트1 | 프론트2 | 백엔드1 | 백엔드2 | 디자이너 | 기획자
|  |  | 김프론트 | 이프론트 | 최백엔드 | 박백엔드 | 한디자이너 | 황기획자
8월3주 | 18
21
22
23
24
25
8월 4주 | 28
29
30
31
9월 1주 | 1

## 예시
Dofarming 커뮤니티
건강한 자극 찾기 웹프로젝트
작성일 : 2024 . 10. 22
[7 empty] | 휴가 | 협업
주 | 날짜 | 요일 | 프론트1 | 프론트2 | 백엔드1 | 백엔드2 | 디자이너 | 기획자
|  |  | 박프엔 | 이프엔 | 용백엔 | 현백엔 | 송디자인 | 송기획
8월3주 | 18 | 금 |  |  |  |  | 메인페이지, 로그인페이지 Figma 완성
| 21 | 월 | main 페이지 퍼블리싱 | main 페이지 퍼블리싱 |  | 회원가입 uri 개발 | favicon 디자인 | 휴가 일정 조율
| 22 | 화 |  |  | CRUD uri 개발
| 23 | 수 | main 페이지 퍼블리싱 완료 | main 페이지 퍼블리싱 완료
| 24 | 목 |  |  |  | 회원가입 uri 개발 완료 | favicon 디자인 1차 완료
| 25 | 금 |  |  | CRUD uri 개발 완료 | 테스트 코드 작성 | favicon 디자인 수정, fimga 1차 수정 | 휴가 일정 조율 완료
8월 4주 | 28 | 월 | 회원가입 uri 호출, 테스트코드 작성 | Create 페이지 퍼블리싱 |  |  |  | ppt 준비
| 29 | 화 |  |  |  |  | 로고 디자인
| 30 | 수 | 공휴일
| 31 | 목
9월 1주 | 1 | 금 | 회원가입 uri 테스트 | 회원가입 uri 테스트 | 회원가입 uri 테스트 | 회원가입 uri 테스트 | 로고 디자인 완료 | ppt 완료